

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**УЖУРСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

17.10.2024 с. Васильевка № 31

Об утверждении плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на территории Васильевского сельсовета Ужурского района Красноярского края на 2024-2026 годы

 В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Васильевского сельсовета, в целях улучшения уровня жизни населения путем повышения качества питьевой воды на территории Васильевского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план   мероприятий   по  приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями на  территории Васильевского сельсовета Ужурского района Красноярского края на  2024-2025 годы согласно приложению.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

4.Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования, в газете «Васильевский Вестник».

Глава сельсовета Т.Г. Сидорова

**СОГЛАСОВАНО**

Главный государственный санитарный врач по г. Шарыпово, и г. Ужуру, Шарыповскому и Ужурскому районам, п. Солнечный

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.А. Гнеденко

« \_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024

**УТВЕРЖДАЮ**

Глава Васильевского сельсовета

Ужурского района Красноярского края

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Г. Сидорова

« \_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024

**План**

**мероприятий по приведению качества питьевой воды Васильевского сельсовета Ужурского района Красноярского края в соответствии с установленными требованиями на период 2024-2026 г.г.**

**Целью мероприятий** являются обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.

**Задачи:** улучшение и (или) доведение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм (СанПиН 2 1.3.3684-21); обеспечение надежности и бесперебойности работы систем питьевого водоснабжения и водоотведения; внедрение современных технологий, повышающих эффективность работы объектов жизнеобеспечения; обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности при эксплуатации объектов систем водоснабжения и водоотведения.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Стоимость работ тыс. руб. | Сроки проведения | Источник финансирования | Исполнитель |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| Установка павильона на скважину 1514 | 166.0 | - | - | 2024 – 2 квартал | АО «Искра» | Администрация Васильевского сельсовета |
| Производственный контроль качества питьевой воды подаваемой населению в соответствии с программой | 39.0 | 72.5 | 78.0 | Ежегодно  | Местный бюджет | Администрация Васильевского сельсовета |
| Разработка программы производственного контроля качества питьевой воды из водозаборных сооружений | 10,2 | - | - | 2024 – 3 квартал | Местный бюджет | Администрация Васильевского сельсовета |
| Заключение договора со специализированной организацией для обеззараживания воды |  |  |  | 2024 – 3 квартал | Местный бюджет | Администрация Васильевского сельсовета |
| Проведение обеззараживания системы водоснабжения, скважины | 3.0 | 5.0 | 5.0 | Во время паводка | Местный бюджет | Администрация Васильевского сельсовета |
| Промывка водонапорной башни, скважины и водопроводных сетей | 50,0 | - | - | 2024 – 4 квартал | Районный бюджет | Администрация Васильевского сельсовета |
| Ремонт утечки водопровода:- Установка автоматического источника подачи воды;  - Замена датчика давления воды в системе водоснабжения | 6.02.02.0 | 7.02.52.5 | 7.03.03.0 | По мере необходимости | АО «Искра», Районный бюджет | Администрация Васильевского сельсовета |
| Проведение плановых мероприятий по ремонту объектов водоснабжения | 7,5 | 22,0 | 25,0 | В течении всего периода для бесперебойной подачи воды | Районный бюджет | Администрация Васильевского сельсовета |
| Оснащение территории водонапорной башни, скважины освещением | 5.3 | - | - | 2024 – 3 квартал | Местный бюджет | Администрация Васильевского сельсовета |
| Систематическое скашивание травы в охранной зоне скважины и башни | 1.0 | 1.0 | 1.5 | Май-сентябрь ежегоднопо мере необходимости | Местный бюджет | Администрация Васильевского сельсовета |
| Уборка мусора, грязи и скашивание растительности вокруг колонок | 1.0 | 1.0 | 1.5 | Май – сентябрь ежегодно,по мере необходимости | Местный бюджет | Администрация Васильевского сельсовета |
| Расчистка снега на прилегающей к колонкам территории | 1.0 | 1.0 | 1.5 | По мере необходимости | Местный бюджет | Администрация Васильевского сельсовета |
| Установка на скважине счетчика холодной воды ДЕКАСТ ВСКМ-90  | 7,0 | - | 7,0 | 2024 – 4 квартал | АО «Искра» | Администрация Васильевского сельсовета |
| Ремонт ограждения зоны 1 пояса | - | 3,0 | 3,0 | 2025 – 4 квартал | АО «Искра» | Администрация Васильевского сельсовета |
| Размещение на официальном сайте администрации в сети «Интернет» и на информационном стенде у здания администрации сведений о качестве питьевой воды |  |  |  | По мере поступления сведений | Администрация Васильевского сельсовета | Администрация Васильевского сельсовета |
| **Санитарно-эпидемиологическая экспертиза источника водоснабжения (водного объекта), используемого в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения** | - |  | - | 2025 – 1 квартал | Администрация Васильевского сельсовета | Администрация Васильевского сельсовета |